## Sheet1
序号 | 发生日期 | 改善要求 | 提报人 | 完成预期 | 完成日期 | 技术人员 | 备注
1 | 2015-12-28 | 投诉的时候，可以指定投诉的人 | 唐霞 | 1月15日 |  | 张丙振 | 在投诉登记时：增加一个投诉人
2 | 2015-12-28 | 投诉内容需要可修改和删除 | 唐霞 | 2016-01-11 |  |  | 删除时需要弹窗
3 | 2015-12-30 | 【项目登记】查重 | 唐霞 | 2016-01-11 |  |  | 延期至1月13日
4 | 2016-01-05 | 【作业要求】更改后，之前作业任务不同步更新 | 唐霞 | 1月13日 |  |  | 作业要求修改后，对应的已生成的作业需要同步修改作业要求
5 | 2016-01-05 | 【作业总单】无用信息删除功能 | 唐霞 | 1月21号 |  |  | 用户列表-作业要求整合到一起 增加项目进程删除
6 | 2016-01-05 | 系统进行后台管理，筹备后台搭建 | 唐霞
7 | 2016-01-05 | 【客服单元】模块增加 | 欧琼 | 1月22日 |  |  | 增加一个等同于美术-技术的单元
8 | 2016-01-05 | 使用人员权限逻辑变更，不是人去适应模块，是模块适应人 | 唐霞 | 1月31日 |  |  | 模块根据权限管理设置显示，不再通过身份判定
9 | 2016-01-08 | 【业务单元】>【作业发布】：添加附件 要求可以删除已经添加的附件，并且可以重新添加 | 马欢 | 1月13日 |  |  | 可以删除已添加的附件